Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» на 2022 – 2025 уч. г. г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  | результат |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному перехода на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 учгг | Сентябрь 2022 г | Директор, зам. директора по УВР (ВР) | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 гг |
|  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Зам. директора по УВР, ВР, кл. руководители и 1 кл | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
|  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022-2024 годы | Зам. директора по УВР, ВР, кл. руководители и 5 кл | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО |
|  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетенций педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Зам директора по УВР, ВР | Аналитические отчеты зам. директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО |
|  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 г | Директор | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующих санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Июль 2022 года | Директор, зам. директор по АХЧ, УВР | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября2022-2025 годов | Зав. библиотекой, Зам. директора по УВР | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Март 2022 гг | Зам. директора по УВР, ВР | Аналитическая справка зам. директора по УВРАналитическая справка зам директора по ВР |
|  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Май 2022 г | Директор, зам директора по УВР, ВР | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии |
|  | Обеспечение координациисетевого взаимодействияучастников образовательныхотношений по реализации ООПНОО и ООО в рамках переходана новые ФГОС НОО и ООО | В течение всегопериода 2022–2025 годов | Директор,Зам.директора по УВР,ВР | Пакет документов по сетевомувзаимодействию |
|  | Привлечение органовуправления образованием кпроектированию основнойобразовательной программыначального и основного общегообразования | В течение всегопериода 2022–2025 годов | Директор  | Протоколы заседаний |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банка данныхнормативно-правовыхдокументов федерального,регионального, муниципальногоуровней, обеспечивающихпереход на новые ФГОС НОО иФГОС ООО | В течение всегопериода | Директор  | Банк данных нормативно-правовыхдокументов федерального, регионального,муниципального уровней,обеспечивающих реализацию ФГОС НООи ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документовфедерального, региональногоуровня, регламентирующихвведение ФГОС ООО | В течение всегопериода | Директор,Зам.директора по УВР, ВР, педагоги | Листы ознакомления с документамифедерального, регионального уровня,регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений впрограмму развитияобразовательной организации | Сентябрь 2022года | Директор | Приказ о внесении изменений в программуразвития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений идополнений в Уставобразовательной организации(при необходимости) | До 01.09.2022  | Директор | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальныхактов, регламентирующихвведение ФГОС НОО и ФГОСООО | Февраль2022 года | Директор,зам.директора по УВР | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход на новыеФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие стребованиями новых ФГОСНОО и ООО должностныхинструкций работниковобразовательной организации | До 01.09.2022  | Директор | Должностныеинструкции |
| 19 | Разработка на основе примернойосновной образовательнойпрограммы НОО основнойобразовательной программыНОО образовательнойорганизации, в том числерабочей программы воспитания,календарного планавоспитательной работы,программы формирования УУД,в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Директор,Зам.директора по УВР,ВР | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке основной образовательнойпрограммыНОО.Основная образовательная программаНОО, в том числе рабочая программавоспитания, календарный планвоспитательной работы, программаформирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примернойосновной образовательнойпрограммы ООО основнойобразовательной программыООО образовательнойорганизации, в том числерабочей программы воспитания,календарного планавоспитательной работы,программы формирования УУДв соответствии с требованияминовых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Директор,Зам.директора по УВР,ВР | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке основной образовательнойпрограммыООО.Основная образовательная программаООО, в том числе рабочая программавоспитания, календарный планвоспитательной работы,программа формирования УУД |
| 21 | Утверждение основныхобразовательных программНОО и ООО, в том числерабочей программы воспитания,календарных плановвоспитательной работы,программ формирования УУДна заседании педагогическогосовета | До 01.09.2022 | Директор | Протокол заседанияпедагогического совета.Приказ об утверждении образовательныхпрограмм НОО и ООО, в том числерабочей программы воспитания,календарных планов воспитательнойработы, программ формирования УУД |
| 22 | Разработка учебных планов,планов внеурочнойдеятельности для 1-х и 5-хклассов по новым ФГОС НОО иООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая2022 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–2-х и 5–6-хклассов по новым ФГОС НОО иООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая2023 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–3-х и 5–7-хклассов по новым ФГОС НОО иООО на 2024/25 учебный год | До 30 мая2024 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–4-х и 5–8-хклассов по новым ФГОС НОО иООО на 2025/26 учебный год | До 30 мая2025 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов поучебным предметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности) иучебным модулям учебногоплана для 1-х и 5-х классов на2022/23 учебный год всоответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2022 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР,учителя,педагогиДО | Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 1-х и 5-хклассов |
| 27 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов поучебным предметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности) иучебным модулям учебногоплана для 2-х и 6-х классов на2023/24 учебный год всоответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2023 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР,учителя,педагогиДО | Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 2-х и 6-хклассов |
| 28 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов поучебным предметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности) иучебным модулям учебногоплана для 3-х и 7-х классов на2024/25 учебный год всоответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2024 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР,учителя,педагогиДО | Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 3-х и 7-хклассов |
| 29 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов поучебным предметам, учебнымкурсам (в том числе ивнеурочной деятельности) иучебным модулям учебногоплана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год всоответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2025 года | Директор,Зам.директора по УВР,ВР,учителя,педагогиДО | Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 4-х и 8-хклассов2025/26 учебный год всоответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО |
| 30 | Утверждение списка УМК дляуровней НОО и ООО | Ежегодно | Директор | Приказ об утверждении списка УМК дляуровней НОО и ООО с приложениемданного списка |
| 31 | Утверждение модели договорамежду образовательнойорганизацией и родителями | До 1 сентября2022 года | Директор | Приказ об утверждении модели договорамежду образовательной организацией иродителями.Договор между ОО и родителями |
| 32 | Внесение изменений в«Положение о формах,периодичности, порядкетекущего контроляуспеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся» вчасти введения комплексногоподхода к оценке результатовобразования: предметных,метапредметных, личностных всоответствии с новыми ФГОСНОО и ООО | До 1 сентября2022 года | Директор,Зам.директора по УВР | Положение о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестацииобучающихся.Протокол педсовета об утвержденииизменений в «Положение о формах,периодичности, порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся» в частивведения комплексного подхода к оценкерезультатов образования: предметных,метапредметных, личностных всоответствии с новыми ФГОС НОО иООО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестацииобучающихся» в части введениякомплексного подхода к оценкерезультатов образования: предметных,метапредметных, личностных всоответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 35 | Разработка плана методическойработы, обеспечивающейсопровождение постепенногоперехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября2021 года | Директор,Зам.директора по УВР,рук. ШМО | План методической работы.Приказ об утверждении планаметодической работы |
| 36 | Корректировка планаметодических семинароввнутришкольного повышенияквалификации педагогическихработников образовательнойорганизации с ориентацией напроблемы перехода на ФГОС | Июнь, ежегоднос 2022 по 2025годы | Зам.директора по УВР,рук. ШМО | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификациипедагогических работниковобразовательной организацииНОО и ООО |
| 37 | Изучение нормативныхдокументов по переходу нановые ФГОС НОО и ФГОСООО педагогическимколлективомВ течениеучебного года всоответствии спланами ШМО, | ежегодно с 2021по 2025 годы | Зам.директора по УВР,рук. ШМО | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО |
| 38 | Обеспечение консультационнойметодической поддержкипедагогов по вопросамреализации ООП НОО и ОООпо новым ФГОС НОО и ООО | В течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Зам.директора по УВР,рук. ШМО | План работы методического советаобразовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 39 | Организация работы попсихолого-педагогическомусопровождению постепенногоперехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Зам.директора по УВР,педагог-психолог | План работы педагога-психолога.Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 40 | Формирование пакетаметодических материалов потеме реализации ООП НОО поновому ФГОС НОО | В течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Зам.директора по УВР,рук. ШМО | Пакет методических материалов по темереализации ООП НОО по новому ФГОСНОО |
| 41 | Формирование пакетаметодических материалов потеме реализации ООП ООО поновому ФГОС ООО | В течение всегопериода с 2023по 2025 годы | Зам.директора по УВР,рук. ШМО | Пакет методических материалов по темереализации ООП ООО по новому ФГОСООО |
| 42 | Формирование плана ВШК вусловиях постепенного переходана новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ОООпо новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2025 годы | Зам.директора по УВР | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 43 | Формирование планафункционирования ВСОКО вусловиях постепенного переходана новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ОООпо новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2025 годы | Зам.директора по УВР | План функционирования ВСОКО научебный год.Аналитические справки по результатамВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 44 | Диагностика образовательныхпотребностей ипрофессиональных затрудненийпедагогических работниковобразовательной организации вусловиях постепенного переходана обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | Январь 2022года,ежегодно впериод с 2022по 2025 годы | Зам.директора по УВР | Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 45 | Распределение учебнойнагрузки педагогов на учебныйгод | До 25 августаежегодно  | Директор,Зам.директора по УВР | Приказ об утверждении учебной нагрузкина учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 48 | Размещение на сайтеобразовательной организацииинформационных материалов опостепенном переходе наобучение по новым ФГОС НООи ФГОС ООО | В течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Зам.директора поУВР,тех.специалист | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методическихматериалов |
| 49 | Информирование родительскойобщественности о постепенномпереходе на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартальнов течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Зам.директора поУВР, ВР,тех.специалист | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холлеобразовательной организации |
| 50 | Изучение и формированиемнения родителей опостепенном переходе наобучение по новым ФГОС НООи ФГОС ООО, представлениерезультатов | Ежеквартальнов течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Зам.директора поУВР, ВР,педагог-психолог,тех.специалист | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холлеобразовательной организации.Аналитические справки заместителейдиректора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном,кадровом, материально-техническом и финансовомобеспечении постепенногоперехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартальнов течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Зам.директора поУВР, ВР,тех.специалист | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холлеобразовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО иФГОС ООО** |
| 52 | Оснащение ЭОР  | в течение всегопериода с 2023по 2025 годы | Директор,Зам.директора по АХЧ | Оснащение ЭОР, наличие информации насайте образовательной организации |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и****ФГОС ООО** |
| 53 | План ПФХД  | в течение всегопериода с 2022по 2025 годы | Директор,тех.специалист | Наличие документа на Сайтеобразовательной организации |