|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | "Утверждаю"  Директор МБОУ "СОШ № 36"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.В.Муравьева |

. **План-график по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**(ОГЭ и ЕГЭ)** **в 9, 11 классах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Сроки | Мероприятие | Ответственные |
| **Организационно-методическая работа** | | | |
| 1 | Август  2024 | Проведение статистического анализа и подготовка статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА11 в 2024 году | Зам. директора по УВР |
| 2 | Анализ организации, проведения и результатов ГИА в 2023 году на педагогическом совете | Зам. директора по УВР |
| 3 | Сен-тябрь  2024 | Оформление страницы на сайте школы «Государственная итоговая аттестация» | Зам. директора по УВР |
| 4 | Издание приказа о назначении ответственных лиц за:   * организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования; * подготовку обучающихся 9-х и 11 классов к участию в ГИА в 2024-2025 учебном году; * ведение информационной базы участников ГИА | Директор школы  Зам директора по УВР |
| 5 | Проведение заседаний предметных МО «Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2024 г. Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных курсов в рамках подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» | Зам. директора по УВР  Руководители МО |
| 6 | Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам.  Оформление стендов  Оформление графика консультаций и дополнительных занятий для подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ.  Знакомство с информацией на сайтах http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР) http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал единого государственного экзамена http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал государственной итоговой аттестации (IX класс) http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений http://www.rustest.ru/ - ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Зам. директора по УВР  Учителя-предметники |
| 7 | Проведение входных диагностических работ по русскому языку и математике в 9-х и 11 классах | Руководители МО,  Учителя-предметники |
| 8 | Октябрь  2024 | Изучение методических рекомендаций по вопросу: «Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | Зам.директора по УВР  Учителя русского языка и литературы |
| 9 | 1.Подготовка информационного уголка для учащихся и родителей «Готовимся к экзаменам»  2. Изучение проекта демонстрационных вариантов ОГЭ и ЕГЭ.  3. Написание анализа входной диагностики.  4. Подготовка к совещанию при директоре по теме «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». | Зам. директора по УВР |
| 3 | Проведение мониторинга выбора обучающихся 9-х и 11 классов предметов для участия в ГИА 2025 года. Сбор информации и подготовка базы данных на выпускников. | Зам. директора по УВР |
| 4 | Посещение уроков 9-х и 11-х классов с целью оценки уровня подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. | Зам директора по УВР |
| 5 | Составление списка обучающихся, входящих в «группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в период промежуточной и итоговой аттестации, психологической готовности) | Зам.директора по УВР  Учителя - предметники |
| 6 | Разработка и обновление локально-нормативной базы по организации и проведению ГИА выпускников 9х и 11-х классов. Изучение проектов демонстрационных вариантов по предметам учителями, работающими в 9 и 11 классах:  -ознакомление со структурой и содержанием КИМ,  -изучение кодификатора требований к уровню подготовки выпускников,  -изучение элементов содержания по предметам,  -изучение спецификации демонстрационного варианта -2024  -ознакомление с новыми нормативными документами  - посещение семинаров по вопросам организации ОГЭ и ЕГЭ в 2024-2025 учебном году | Зам.директора по УВР  Учителя - предметники |
| 7 | Ноябрь 2024 | Ознакомление со структурой и содержанием КИМ ГИА (демонстрационный вариант). Изучение кодификатора требований к уровню подготовки выпускников. Изучение спецификации демонстрационного варианта на 2024-2025 учебный год по учебным предметам.  1.Составление списков обучающихся по подготовке их к сдаче ЕГЭ по выбранному предмету.  2.О результатах административных работ. Разработка учителями-предметниками индивидуальных программ для выпускников, не прошедших минимального порога при тренировочном тестировании. | Учителя - предметники |
| 8 | Обеспечение формирования и ведения информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в РИС | Зам.директора по УВР |
| 9 | Регистрация на итоговое сочинение (изложение) | Зам.директора по УВР |
| 10 | Посещение уроков 9-х и 11 классов с целью оценки уровня подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ | Зам.директора по УВР |
| 11 | Декабрь 2024 | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2025 году | Зам.директора по УВР |
| 12 | Формирование пакета документов обучающихся 9-х и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА | Зам.директора по УВР |
| 13 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (по темам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ) | Зам.директора по УВР  Учителя русского языка и литературы |
| 14 | Уточнение списка обучающихся, входящих в «группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в период промежуточной и итоговой аттестации, психологической готовности) | Зам.директора по УВР  Педагог-психолог |
| 15 | Январь 2025 | Предварительное распределение обучающихся 9-х и 11 классов по предметам для участия в ГИА 2025 года | Зам.директора по УВР |
| 16 | Прием заявлений от обучающихся 9-х классов, согласование заявлений с родителями (законными представителями). Заполнение базы данных об участниках ГИА, подготовка выверки назначения. Уточнение базы данных на выпускников | Зам.директора по УВР |
| 17 | Посещение уроков 9-х и 11 классов с целью оценки уровня подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ | Зам.директора по УВР |
| 18 | Подготовка пакета нормативно-правовых документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации классными руководителями | Зам.директора по УВР |
| 19 | Февраль 2025 | Проверка назначения обучающихся 9-х и 11 классов на ГИА. Выверка.  Проведение сочинения (изложения) в 11 классе (повторно, по темам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ).  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах | Зам.директора по УВР  Зам.директора по УВР |
| 20 | Обновление информационного уголка «Готовимся к экзамену в 2024-2025 учебном году». Составление тематических тестов на основе Федерального банка тестовых заданий для проведения пробного экзамена по математике и русскому языку. Утверждение БД выбранных экзаменов | Классные руководители  Учителя-предметники |
| 21 | Март 2025 | Организация индивидуальной работы с обучающимися 9-х и 11 классов, имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. Обеспечение усвоения обучающимися 9-х и 11 классов программы по учебным предметам | Зам.директора по УВР  Классные руководители |
| 22 | Посещение уроков 9-х и 11 классов с целью оценки уровня подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ | Зам.директора по УВР |
| 23 | Заседания предметных МО по вопросу подготовки выпускников к ГИА | Зам.директора по УВР  Руководители МО |
| 24 | Подготовка и проведение собеседования по русскому языку в 9-х классах (повторно) | Зам.директора по УВР  Учителя русского языка и литературы |
| 25 | Апрель 2025 | Выверка списка обучающихся IX и XI классов с ограниченными возможностями здоровья и назначения на экзамены, в т.ч. в форме ГВЭ | Зам.директора по УВР |
| 26 | Заседания МО по итогам организации работы учителя-предметника по систематизации и обобщению программного материала в 9,11 классе в период подготовки к ОГЭ, ЕГЭ | Зам.директора по УВР |
| 27 | Результативность работы с обучающимися, входящими в «группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в период промежуточной и итоговой аттестации, психологической готовности | Зам.директора по УВР |
| 28 | Май 2025 | Предоставление информации о результатах освоения программ обучающимися 9-х и 11  классов (допуск к ГИА). Уведомление родителей (законных представителей) о не допуске  обучающихся к прохождению ГИА по решению педагогического совета школы. Проведение  основного этапа ГИА | Зам.директора по УВР |
| 29 | Инструктирование обучающихся 9-х и 11 классов: - о правилах участия в ГИА; - о работе с  бланками ЕГЭ и ОГЭ, правилами их заполнения. | Зам.директора по УВР |
| 30 | Формирование расписания прохождения ГИА обучающимся 9-х и 11 классов. Издание  приказов, назначение сопровождающих. | Зам.директора по УВР |
| 31 | Выдача обучающимся 9-х и 11 классов уведомлений на экзамены не позднее, чем за две  недели до начала ГИА | Зам.директора по УВР |
| 32 | Обеспечение участия обучающихся 9-х и 11 классов в основном периоде ГИА (в  соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые Министерством образования РФ)  (по распоряжению отдела образования). | Зам.директора по УВР |
| 33 | Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, ознакомление с  протоколами результатов ГИА по предметам. | Зам.директора по УВР |
| 34 | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и доставка пакета документов в  конфликтную комиссию (в установленные сроки) | Зам.директора по УВР |
| 35 | Организация мероприятий по получению, учету, хранению и заполнению документов  государственного образца | Зам.директора по УВР |
| 36 | Июнь 2025 | Получение протоколов результатов ГИА по предметам (в установленные сроки). Анализ  результатов выпускных экзаменов | Зам.директора по УВР |
| 37 | Организация мероприятий по получению, учету, хранению и заполнению документов  государственного образца. | Зам.директора по УВР |
| 38 | Август-сентябрь 2025 | Обеспечение участия обучающихся в дополнительном периоде ГИА 2025 года (в  соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые Министерством образования РФ). | Зам.директора по УВР |
| 39 | Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, полученных на экзаменах в  дополнительный период, ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. | Зам.директора по УВР |
| **Работа с обучающимися** | | | |
| 1 | Сен-тябрь  2024 | Проведение первичного анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ.  Составление графика консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам.  Проведение профориентационной работы (на классных часах) по выбору обучающимися предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ | Зам. директора по УВР,  классные руководители, педагог-психолог |
| 2 | Октябрь  2024 | Изучение памятки порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА учащихся 11 –х классов | Зам. директора по УВР  Учителя русского языка |
| 3 | Изучение памятки порядка проведения собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА учащихся 9 –х классов | Зам. директора по УВР  Учителя русского языка |
| 4 | Контроль за успеваемостью обучающихся и посещаемостью уроков. | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 5 | Ноябрь 2024 | Дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к ГИА по ликвидации пробелов в знаниях по текущему материалу. Ознакомление с открытым банком заданий. | Зам.директора по УВР  Учителя - предметники |
| 6 | Проведение вторичного анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ. Установление процента посещаемости обучающимися 9-х и 11 классов консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам | Зам. директора по УВР  Учителя - предметники |
| 7 | Декабрь 2024 | Проведение пробного внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам. | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 8 | Проведение итогового сочинения (изложения) | Зам.директора по УВР  Учителя русского языка и литературы |
| 9 | Регистрация участников ГИА в 2025 году |  |
| 10 | Январь 2025 | Использование Федерального образовательного портала «Тестирование»,ФИПИ в режиме реального времени. Профориентационная диагностика обучающихся 9-х и 11 классов школьным педагогом-психологом. | Зам. директора по УВР  Учителя - предметники  Педагог-психолог |
| 11 | Проведение анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ. Установление процента посещаемости обучающимися 9-х и 11 классов консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам. Составление (предварительное) БД экзаменов по выбору.  Закрытие базы ОГЭ 1 марта 2025 года, ЕГЭ 1 февраля 2025 года. | Зам. директора по УВР  Учителя - предметники  Классные руководители |
| 12 | Уточнение списка обучающихся, входящих в «группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в период промежуточной и итоговой аттестации, психологической готовности) | Зам. директора по УВР  Учителя - предметники  Классные руководители |
| 13 | Февраль 2025 | Проведение инструктажа для обучающихся выпускных классов (с ведомостью учета ознакомления с инструкцией, под подпись обучающихся) по теме: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (сроки проведения, порядок ОГЭ и ЕГЭ, основания удаления с экзамена, изменение и аннулирование результатов ОГЭ, ЕГЭ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, недопустимость использования средств сотовой связи и т.д.). Пробные экзамены по выбору | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 14 | Март 2025 | Подготовка и проведение собеседования по русскому языку в IX классах | Зам. директора по УВР  Учителя русского языка и литературы |
| 15 | Классный час по теме «Права и обязанности участников ГИА и ЕГЭ» | Классные руководители |
| 16 | Апрель 2025 | Проведение пробного внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам.  ВПР предметы, не выбранные для сдачи ЕГЭ (11 класс) | Учителя-предметники |
| 17 | ВПР по предметам | Зам. директора по УВР  Учителя-предметники |
| 18 | Май 2025 | ВПР по предметам | Зам. директора по УВР  Учителя-предметники |
| 19 | Лекция по теме: «Правила заполнения бланков ГИА. Типичные ошибки при заполнении  бланков. Порядок проведения ОГЭ, ЕГЭ». Проведение итоговых диагностических работ по  русскому языку и математике в 9-х и 11 классах. | Учителя-предметники |
| 20 | Июнь 2025 | Индивидуальные консультации с учениками. Ознакомление с результатами экзаменов. |  |
| **Работа с родителями (законными представителями)** | | | |
| 1 | Сен-  тябрь  2024 | Ознакомление родителей с первичным выбором обучающимися экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ, с графиком консультаций и дополнительных занятий, результатами входных диагностических работ | Зам. директора по УВР  Учителя - предметники |
| 2 | Октябрь 2024 | Информирование о правилах заполнения бланков ГИА. Типичные ошибки при заполнении бланков. Контроль за успеваемостью учащихся и посещаемостью уроков. Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся IX и XI классов по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году | Зам. директора по УВР |
| 3 | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 4 | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) обучающихся, входящих в «группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в период промежуточной и итоговой аттестации, психологической готовности) | Зам. директора по УВР  Учителя - предметники  Педагог-психолог |
| 5 | Информирование и консультирование родителей по вопросам ГИА. Итоги диагностической работы и пробного сочинения. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам I четверти (сентябрь-октябрь, 2023 г.). Знакомство с положением о формах и порядке проведения ГИА. Индивидуальные консультации с родителями учеников, имеющих неудовлетворительные отметки | Зам. директора по УВР  Учителя - предметники |
| 6 |  | Ознакомление родителей с результатами вторичного анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ, посещаемостью обучающимися 9-х и 11 классов консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 7 | Декабрь 2024 | Контроль за успеваемостью учащихся и посещаемостью уроков. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам II четверти (I полугодия). Знакомство с демонстрационным вариантом ГИА и ЕГЭ по предметам в 2024-2025 уч. году | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 8 | Проведение родительского собрания по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Директор  Зам.директора по УВР |
| 9 | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) обучающихся, входящих в «группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в период промежуточной и итоговой аттестации, психологической готовности) | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 10 | Январь 2025 | Проведение бесед, встреч с родителями по актуальным вопросам ГИА 2025 г. | Учителя-предметники  Классные руководители |
| 11 | Консультации с родителями учеников, имеющих неудовлетворительные отметки | Зам. директора по УВР |
| 12 | Февраль 2025 | Проведение инструктажа по теме: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (сроки проведения, порядок ОГЭ и ЕГЭ, основания удаления с экзамена, изменение и аннулирование результатов ОГЭ, ЕГЭ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, недопустимость использования средств сотовой связи и т.д.). Информирование о качестве подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА и ЕГЭ. | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 13 | Проведение инструктажей и консультаций с родителями (законными представителями) по вопросу подготовки учащихся 9 – х классов к собеседованию | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 14 | Март 2025 | Знакомство с Федеральным банком тестовых заданий. Контроль за успеваемостью учащихся и посещаемостью уроков. Ознакомление со сроками проведения выпускных экзаменов (приказ МО РФ). Родительское собрание по теме «Права и обязанности участников ГИА» | Зам. директора по УВР  Классные руководители |
| 15 | Апрель 2025 | Информирование о результатах пробного экзамена. Индивидуальные консультации  родителей по подготовке к ГИА и ЕГЭ: «Как помочь детям при подготовке к выпускному  экзамену» | Зам. директора по УВР |
| 16 | Май 2025 | Индивидуальные консультации с родителями по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Ознакомление со  сроками проведения экзаменов. Как подать аппеляционное заявление в конфликтную  комиссию? Советы по организации режима дня выпускника. Эффективные способы  запоминания большого учебного материала | Зам. директора по УВР  Педагог-психолог |
| 17 | Июнь 2025 | Ознакомление с результатами экзаменов. Индивидуальные консультации. | Зам. директора по УВР |